## サンプル
|  | 2024 | 4 | 手嶋 隆之 | 野馬 克則 | 前園 勝稔 | 川野 啓祐 | 村上 香代 | 津田 博史
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | リーダー確認✓
1 | 2024-04-01 | 1 | 月 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-04-02 | 2 | 火
3 | 2024-04-03 | 3 | 水
4 | 2024-04-04 | 4 | 木
5 | 2024-04-05 | 5 | 金
6 | 2024-04-06 | 6 | 土
7 | 2024-04-07 | 7 | 日
8 | 2024-04-08 | 8 | 月
9 | 2024-04-09 | 9 | 火
10 | 2024-04-10 | 10 | 水
11 | 2024-04-11 | 11 | 木 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-04-12 | 12 | 金
13 | 2024-04-13 | 13 | 土
14 | 2024-04-14 | 14 | 日
15 | 2024-04-15 | 15 | 月 | 企画決め | 企画決め | 企画決め | 企画決め | 企画決め | ✓
16 | 2024-04-16 | 16 | 火 | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | ✓
17 | 2024-04-17 | 17 | 水 | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | ✓
18 | 2024-04-18 | 18 | 木 | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | ✓
19 | 2024-04-19 | 19 | 金
20 | 2024-04-20 | 20 | 土
21 | 2024-04-21 | 21 | 日
22 | 2024-04-22 | 22 | 月
23 | 2024-04-23 | 23 | 火
24 | 2024-04-24 | 24 | 水
25 | 2024-04-25 | 25 | 木
26 | 2024-04-26 | 26 | 金
27 | 2024-04-27 | 27 | 土
28 | 2024-04-28 | 28 | 日
29 | 2024-04-29 | 29 | 月
30 | 2024-04-30 | 30 | 火
31 | 2024-05-01 | 反省点
31 | 2024-05-01 | 来月目標
メンバー氏名を記入
リーダー名を記入
チームの反省点を
リーダーが記入
チームの目標を
リーダーが記入
各メンバーが記入
・授業実施日は記入必須
※【Alt+Enter】でセル内改行
リーダーは以下確認後、チェック
・記入チェック
・内容チェック
各メンバーが記入
・今月の反省点
・来月の目標
※【Alt+Enter】でセル内改行
リーダーは以下確認後、チェック
・記入チェック
・内容チェック

## 5月
|  | 2024 | 5 | 福永莉李花 | 藤川輝也 | 倉富広輝 | 大西 | 浅井友希 | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-05-01 | 1 | 水 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-05-02 | 2 | 木 | [6 empty] | 今月は本格的にコードを組み始めました。予定通り進んでいる所進んでいないところありますが、浅井君を筆頭に想定より早く進んでいる所もあるので全体的な進捗としては悪くないと思っています。今月の反省としては休む時と作業を進める時間のメリハリが出来ていない、主にフォローに回るメンバー(倉富、浅井、栗原)の作業が止まる時間が長いことが挙げられます。後者に関してはメンバーのスキルとそれに合った作業分担ができていなかった私の見通しの甘さが原因だと思っています。
3 | 2024-05-03 | 3 | 金
4 | 2024-05-04 | 4 | 土
5 | 2024-05-05 | 5 | 日
6 | 2024-05-06 | 6 | 月
7 | 2024-05-07 | 7 | 火
8 | 2024-05-08 | 8 | 水 | ログイン画面作成 | プロフィール へっと部分 | ヘッダー作成 | 休 | ファイル作成 | 確認済み
9 | 2024-05-09 | 9 | 木
10 | 2024-05-10 | 10 | 金
11 | 2024-05-11 | 11 | 土 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-05-12 | 12 | 日 | [6 empty] | 来月は藤川君の機材トラブルや反省点としても挙げた作業分担をもう一度見直し更なる細分化と改善を図りたいと思います。進捗の目標としては来月中にコードを組み終えて7月にはテストと修正のみの状態に持っていきたいと思います。
13 | 2024-05-13 | 13 | 月
14 | 2024-05-14 | 14 | 火
15 | 2024-05-15 | 15 | 水 | ログイン画面作成 | G4-1作成 GIT勉強 | ユーザー表示機能 | パスワード再設定画面 | プロフィール作成 | 確認済み
16 | 2024-05-16 | 16 | 木 | ログイン画面作成 | G4-2作成 GIT勉強 | ユーザー表示機能 | パスワード再設定画面 | プロフィール作成 | 確認済み
17 | 2024-05-17 | 17 | 金 | ログイン画面作成 | G4-3作成 GIT勉強 | ユーザー表示機能 | パスワード再設定画面 | プロフィール作成 | 確認済み
18 | 2024-05-18 | 18 | 土
19 | 2024-05-19 | 19 | 日
20 | 2024-05-20 | 20 | 月
21 | 2024-05-21 | 21 | 火
22 | 2024-05-22 | 22 | 水 | ログイン・新規登録画面作成 | レイアウト作業 | 投稿表示機能 | パスワード再設定画面 | 休 | 確認済み
23 | 2024-05-23 | 23 | 木 | 新規登録画面作成 | フォロワー機能作成 | ヘッダー機能作成 | 休 | プロフィール作成 | 確認済み
24 | 2024-05-24 | 24 | 金 | 新規登録画面作成 | フォロワー機能作成 | いいね機能作成 | パスワード再設定 | フォロー機能 | 確認済み
25 | 2024-05-25 | 25 | 土
26 | 2024-05-26 | 26 | 日
27 | 2024-05-27 | 27 | 月
28 | 2024-05-28 | 28 | 火
29 | 2024-05-29 | 29 | 水 | 新規登録画面作成 | フォロワー機能作成 | 投稿表示機能作成 | パスワード再設定 | プロフィール作成 | 確認済み
30 | 2024-05-30 | 30 | 木 | 新規登録画面作成 | フォロワー機能作成 | 投稿表示機能作成 | パスワード再設定完了 | 休 | 確認済み
31 | 2024-05-31 | 31 | 金 |  |  | 投稿表示機能作成 | 利用規約
31 | 2024-05-31 | 反省点 |  | 計画通りに進めれた | かなり進捗が悪い | 初期計画の見積もりが甘かった | 見積通りに作成することができた | 計画通り進めれることができた
31 | 2024-05-31 | 来月目標 |  | 完成にガンバる | 巻き返す | テストを実施出来るようにする | いいところを継続させ、積極的にアイデアを出す＠ | 画面をきれいにする

## 6月
|  | 2024 | 6 | 福永莉李花 | 藤川輝也 | 倉富広輝 | 大西柊也 | 浅井友希 | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-06-01 | 1 | 土 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-06-02 | 2 | 日 | [6 empty] | 今月は大西さんの入院、藤川さんのPCの不具合など作業に支障が出るトラブルに見舞われました。しかし、作業自体は順調に進み二人のできなくなった機能のカバーもありながらスケジュールを巻く程度には進みました。
3 | 2024-06-03 | 3 | 月
4 | 2024-06-04 | 4 | 火
5 | 2024-06-05 | 5 | 水 | 新規登録画面 | フォロー機能作成 | 投稿表示機能作成 | 利用規約画面作成 | フォロー欄作成 | 確認済み
6 | 2024-06-06 | 6 | 木 | 新規登録完了画面 | フォロー機能作成 | 投稿表示機能作成 | 休 | 投稿画面作成 | 確認済み
7 | 2024-06-07 | 7 | 金 | 新規登録完了画面 | フォロー機能作成 | いいね機能作成 | パスワード更新 | フォロー欄作成 | 確認済み
8 | 2024-06-08 | 8 | 土
9 | 2024-06-09 | 9 | 日
10 | 2024-06-10 | 10 | 月
11 | 2024-06-11 | 11 | 火 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-06-12 | 12 | 水 | ログアウト画面完成 | フォロー機能作成 | 投稿表示機能作成 | 休 | プロフィール作成 | 確認済み | 来月からはテストの結果出た不具合の修正とレイアウトを整えることでクオリ ティを上げる作業を行い期限に余裕をもって終わらせることを目標に作業を進めたいと思います。
13 | 2024-06-13 | 13 | 木 | ログアウト画面完成 | プロフィール編集 | 投稿表示機能作成 | 休 | プロフィール作成 | 確認済み
14 | 2024-06-14 | 14 | 金 | ログアウト画面完成 | プロフィール編集 | 投稿表示機能作成 | 休 | プロフィール作成 | 確認済み
15 | 2024-06-15 | 15 | 土
16 | 2024-06-16 | 16 | 日
17 | 2024-06-17 | 17 | 月
18 | 2024-06-18 | 18 | 火
19 | 2024-06-19 | 19 | 水 | css | プロフィール画面作成 | コメント投稿機能作成 | 休 | プロフィール作成 | 確認済み
20 | 2024-06-20 | 20 | 木 | css | プロフィール画面作成 | ブックマーク機能作成 | 画像投稿機能作成 | 公欠 | 確認済み
21 | 2024-06-21 | 21 | 金 | css | プロフィール画面作成 | ヘッダー機能作成 | テスト実施 | プロフィール作成 | 確認済み
22 | 2024-06-22 | 22 | 土
23 | 2024-06-23 | 23 | 日
24 | 2024-06-24 | 24 | 月
25 | 2024-06-25 | 25 | 火
26 | 2024-06-26 | 26 | 水 | テスト実施 | プロフィール画面作成 | コメント機能作成 | 休 | 修正作業 | 確認済み
27 | 2024-06-27 | 27 | 木 | テスト実施 | 就活 | コメント機能作成 | 休 | 修正作業 | 確認済み
28 | 2024-06-28 | 28 | 金 | テスト実施 | 就活 | コメント機能作成 | 休 | 休 | 確認済み
29 | 2024-06-29 | 29 | 土
30 | 2024-06-30 | 30 | 日
31 | 2024-07-01
31 | 2024-07-01 | 反省点 |  | やることはできた | 計画通りにタスクを進められなかった | 計画通りにタスクを進めれなかったこと | 休んでしまいチームに多大なるご迷惑をおかけいたしました。メンバーにサポートしていただいた部分があるので、自分の仕事に責任をもって取り組んでいきたいと思います。いるときは自分の仕事を出来ていました。 | 大体計画通りに できたと思います | 確認済み
31 | 2024-07-01 | 来月目標 |  | 完成に向けて頑張るテストをする | レイアウトに注力して扱いやすいUIにする | 不具合があるところ修正する | 今までご迷惑おかけした分更に力を入れて業務に取り組んでいこうと思います。自分の業務だけではなくほかの人のサポートに回るくらいの勢いで頑張りたいと思います。 | レイアウト をきれいにする | 確認済み

## 7月
|  | 2024 | 7 | 福永莉李花 | 藤川輝也 | 倉富広輝 | 大西柊也 | 浅井友希 | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-07-01 | 1 | 月 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-07-02 | 2 | 火 | [6 empty] | 今月の反省としては見つかった不具合を誰に修正してもらうかなどテストした方とその画面を担当した方同士での連絡がうまくできていなかったことによって少し修正に無駄な時間があったと思います。ですが修正箇所もそこまで多くなかったのでスケジュールに大きな影響はなかったため総評としては良かったと思います。
3 | 2024-07-03 | 3 | 水 | レイアウト修正作業 | プロフィール画面作成 | プロフィール画面作成 | 休 | ロゴ作成 | 確認済み
4 | 2024-07-04 | 4 | 木 | レイアウト修正作業 | 公欠 | コメント機能作成 | アイコン作成 | アイコン作成 | 確認済み
5 | 2024-07-05 | 5 | 金 | レイアウト修正作業 | プロフィール編集修正 | コメント機能作成 | アイコン作成 | 機能修正 | 確認済み
6 | 2024-07-06 | 6 | 土
7 | 2024-07-07 | 7 | 日
8 | 2024-07-08 | 8 | 月
9 | 2024-07-09 | 9 | 火
10 | 2024-07-10 | 10 | 水 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | 確認済み
11 | 2024-07-11 | 11 | 木 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | 確認済み | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-07-12 | 12 | 金 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | 確認済み
13 | 2024-07-13 | 13 | 土
14 | 2024-07-14 | 14 | 日
15 | 2024-07-15 | 15 | 月
16 | 2024-07-16 | 16 | 火
17 | 2024-07-17 | 17 | 水 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | 確認済み
18 | 2024-07-18 | 18 | 木 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | 確認済み
19 | 2024-07-19 | 19 | 金 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | レイアウト修正作業 | 確認済み
20 | 2024-07-20 | 20 | 土
21 | 2024-07-21 | 21 | 日
22 | 2024-07-22 | 22 | 月
23 | 2024-07-23 | 23 | 火
24 | 2024-07-24 | 24 | 水
25 | 2024-07-25 | 25 | 木
26 | 2024-07-26 | 26 | 金
27 | 2024-07-27 | 27 | 土
28 | 2024-07-28 | 28 | 日
29 | 2024-07-29 | 29 | 月
30 | 2024-07-30 | 30 | 火
31 | 2024-07-31 | 31 | 水
31 | 2024-07-31 | 反省点 |  | エラーがなくなってよかったと思います。 | 就活で活動に参加することがあまりできなかったことです。 | 終盤にかけて作業が急ぎ足になってしまったところです。 |  | 余裕があったのもあって前より作業スピードが遅くなってしまったことがよくなかったと思いました
31 | 2024-07-31 | 来月目標 |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー